Утверждаю

Директор МОУ Карачихская СШ ЯМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.А.Соколова

(приказ №01-26/145 от 09.08.2023)

**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Поддержка детей – мигрантов в образовательном пространстве»**

**в МОУ Карачихская СШ ЯМР на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Сроки отчётности** | **Результат/продукт деятельности** | **Ответственные** |
| ***I*** | ***Мероприятия по нормативно – правовому, инструктивно – методическому обеспечению реализации проекта*** |
| 1.1 | Составление и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта | До 09.08.2023 | План мероприятий | Соколова Н.А.Куракина Н.А. |
| 1.2 | Издание приказа о составе рабочей группы по реализации проекта «Поддержка детей – мигрантов в образовательном пространстве»  | До 09.08.2023 | Приказ | Соколова Н.А. |
| 1.3 | Создание и утверждение программы проекта | До 01.01.2024 | Программа, протокол педсовета | Куракина Н.А. |
| 1.4 | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов | Август 2023 |  | Куракина Н.А. |
| 1.5 | Внесение изменений в рабочие программы Воспитания | Август 2023 |  | Кондря Т.Н. |
| 1.6 | Знакомство с Уставом школы, традициями, правилами «Школа – это маленькая жизнь» | Сентябрь 2023 | Буседы | Классные руководители |
| 1.7 | Разработка методических рекомендаций по социальной и культурной адаптации детей мигрантов в образовательном пространстве для педагогов ОО. | В течение года | Памятки, буклеты, | Учителя предметники, классные руководители, педагог – психолог; |
| ***II. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников*** |
| 2.1 | Информационно-методическое сопровождение участников проекта (вебинары, марафоны и др.) | В соответствии с дорожной картой реализации проекта |  | Куракина Н.А. |
| 2.2 | Организация и прохождение курсовой подготовки учителей русского языка, работающих с детьми – мигрантами | по графику | Удостоверение о повышении квалификации | Куракина Н.А. |
| ***III*** | ***Меры по повышению эффективности обучения детей – мигрантов*** |
| 3.1 | Диагностика психологической адаптации детей – мигрантов | Сентябрь 2023 г. | Результаты диагностики | Педагог – психолог Ерусланова О.В. |
| 3.2 | Коррекционная работа по адаптации к новой социокультурной среде для детей-мигрантов «Познай свое «Я» | В течение года |  | Педагог – психолог Ерусланова О.В. |
| 3.3 | Зачисление детей 1-5 классов в ГПД для более успешной адаптации и социализации для оказания помощи с домашними заданиями | В течение года | Занятия | Воспитатели ГПД |
| 3.3 | «Школа – территория здоровья и спорта». Приобщение детей – мигрантов к участию в спортивных кружках и спортивных соревнованиях | В течение года |  | Учителя - предметники |
| 3.4 | Введение курса внеурочной деятельности для детей – мигрантов «Русский язык как иностранный» | Сентябрь 2023 г. | Рабочая программа | Учителя-предметники |
| 3.5 | Организация работы по совместным планам с библиотекой ЦДБ им. Я. Мудрова, краеведческим музеем | В течение года | Экскурсии, занятия | Классные руководители |
| 3.6 | Выставки творческих работ, рисунков, эссе, сочинений. Участие в творческих конкурсах и проектах | Постоянно | Участие | Куракина Н.А.учителя- предметники |
| 3.7 | Проведение Недели толерантности в ОУ | Февраль 2024 |  | Замдиректора по ВР, классные руководители |
| 3.8 | «Моя будущая профессия»:а) привлечение к проектной деятельности профориентационного характера;б) привлечение к участию в экскурсиях профориентационного характера;в) участие в проекте «Билет в будущее» | В течение года | Экскурсии, занятия | Классные руководители |
| 3.9 | Привлечение детей – мигрантов к работе школьного театрального кружка | В течение года | Репетиции, занятия | Гемолюк С.Н. |
| ***IV*** | ***Мероприятия по информационному сопровождению реализации проекта*** |
| 5.1 | Назначение ответственных за использование электронных образовательных и Интернет – ресурсов по вопросам реализации проекта | До 01.09.2023  | Приказ по школе  | Куракин А.В. |
| 5.2 | Создание раздела по вопросам реализации проекта на официальном сайте школы Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). | Постоянно | Информация по школе на сайте в разделе «Поддержка детей мигрантов» | Куракина Н.А.Кузнецов И.Ю. |
|  | Консультации родителей детей мигрантов по вопросам воспитания, профессиональной ориентации, социальной адаптации, внешкольной занятости | Постоянно | Педагогическая поддержка и помощь в решении проблем семейного воспитания | Администрация |
| ***VI*** | ***Контроль за реализацией проекта*** |
| 6.1 | Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией проекта в полном объеме | постоянно | Информация о выполнении рабочих программ учебных предметов, воспитания  | Администрация  |
| 6.2 | Систематический контроль за учебной деятельностью детей - мигрантов | Предоставление информации 1 раз в четверть | отчет классных руководителей | Куракина Н.А., классные руководители |